## Slide 1
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
軌道修正
次アポの本質 ── ゴールは「先生のYES」。実機デモは主役じゃない
宮崎の指摘で本質に戻す。実機を見せてもYESは取れない。
実機（LINE・Stream Deck）を見せても、YESは貰えない。
次アポの目的＝提案に「YES」を最速でもらう → そのまま納品（設定・運用開始）へ繋げる。
⚠ 自分（菊池）のズレ ＝ サボり場所が間違っていた
・作り込み・実機準備（楽しい所）に時間をかけ、本丸の「YES取り（クロージング）」と「日程の主導」を宮崎任せにしていた。
・宮崎に握らせて自分が怠っていた＝一番大事な所をサボっていた。
・矯正：次アポは「作って見せる」でなく「YESを取って納品に進める」。日程もクロージングも、菊池が自分で握る。

## Slide 2
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
当日の役割
当日、誰が何をやるか
主役は「実機」でなく「YESを取る会話」。それぞれの持ち場を明確に。
先生（山崎先生）
YESを出す相手。「まず1つ、やってみよう」を引き出す。決裁者として握る。
医療事務
ヒアリング相手。運用の声・ダメ出しをもらう。「使う人」の納得を作る。
宮崎
技術担当。実機は当日無理→動画/口頭で補足。主役でなく裏方。
菊池
主導・握り役。日程もクロージングも自分で取る（人任せにしない）。

## Slide 3
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
GET THE YES
次アポで取りに行く「YES」と、その場で決めること
YESが出たら、間髪入れず納品（設定）の日程まで握る
取りに行くYES：「まず1つ（再診リマインド or FAQ自動応答）を無料で試す」を、その場で握る。
① どの1つから
再診リマインド／FAQ、どちらを最初に？
② 効果の指標
医療事務と「何を測るか」を1つ決める
③ 次回の日程
納品（設定・運用開始）の日をその場で押さえる
④ 進める窓口
誰と進めるか（事務長・担当者）を確定
※「持ち帰って検討」で終わらせない。小さい1つだから、その場でYESを取りに行く。

## Slide 4
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
日程：待たない
宮崎の予定で「待たない」── 菊池が行く
実機が主役でない＝宮崎不在でも菊池が単独で行ける
状況：山崎先生の候補（6/25 昼・夜／6/26 昼／7/3 昼・夜）→ 宮崎は全部埋まり。宮崎「待つとどんどん遅れる」。
打ち手：菊池が 6/25 か 6/26 に「単独で」行く。
・実機デモは主役でない → 宮崎不在でも成立。宮崎はStream Deckの動画/説明材料だけ用意。
・宮崎の空き待ちで機を逃さない。YESを取りに行くのは菊池の仕事。
・どうしても日程が合わなければ、その場で新候補を即もらう（持ち帰らない）。
→ 今日中に山崎先生へ「6/25 or 6/26 で伺います」と返す。

## Slide 5
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
TASKS
タスク化 ── 誰が・いつまでに
アポごとに「決めること」を残す。曖昧にしない。
タスク | 担当 | 期限
山崎先生へ日程確定（6/25 or 6/26で伺う意向＋可否） | 菊池 | 今日中
提案資料9枚・福井A4・実機LINE（問診自動URL）を当日セット | 菊池 | 前日
Stream Deckの動画/説明材料を用意（当日見せられない分） | 宮崎 | 次アポまで
当日：YESを取る → 納品（設定）日程まで握る | 菊池 | 当日
アイコール連携 3点確認（並行・YESには必須でない） | 宮崎 | 随時
固有値・個人情報同意文言・KPIを現地で確定 | 菊池 | 当日
→ 次回アポ後も、この形（タスク＋担当＋期限＋決めたこと）でチーム共有を回す。

## Slide 6
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
前提整理（チーム共有・必読）
i-CALL とは？ 一般クリニックの受付と、京橋は何が違うか
知らないと提案がブレる。まずチーム全員（福井さん含む）が同じ絵を持つ。
i-CALL（アイコール）＝ 診療の「順番受付・予約」システム
患者さんがスマホ/PC/電話で順番を取り、混雑を確認、順番が近づくと通知（クラウド型・全国1,200施設）。
→ 京橋の医療事務さんが「アイコールで順番取っても来ない」と課題に挙げている＝京橋は実際にこれで「当日の順番受付」をしている（事務の生の声・推測でない）。
受付の観点 | 一般的なクリニック（予約制が多い） | 京橋クリニック（当日順番受付制）
受付の方法 | 時間を指定して事前に予約 | 来院順／WEBで順番を取得（i-CALL）
使う仕組み | 予約システム | 順番受付システム（i-CALL）
患者さんの困り | 予約が取れない・キャンセル | 順番取っても来ない・待ち時間が不明
公式LINEで足すこと | 予約確定・前日リマインド | 順番が近づくと通知・待ち人数の表示
LINE・電子カルテとの相性：i-CALLは通知に「電話・メール・LINE」対応＋電子カルテ約30社連携（京橋のMedicom含む）。だからLINEとも電カルとも「相性よく」提案できる。※京橋のプランで実際にLINE連携できるか／どの公式LINEに出すかは要確認。

## Slide 7
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
役割の明確化
i-CALL と 公式LINE ── 置き換える？ 役割を分ける？
結論：技術的には置き換えも可能。でも京橋は「役割を分けて共存」が正解。
置き換えも「できなくはない」。が、京橋は既にi-CALL稼働中＝役割を分けて共存が正解。
i-CALL ＝ 順番受付エンジン（受付の心臓部）
役割：採番・順番管理／電話の自動受付／電カル(Medicom)連携／混雑のリアルタイム表示
強み：医療現場で実績1,200施設。止められない受付の核。
公式LINE ＝ 患者との接点
役割：Web問診・予約・FAQ自動応答・お知らせ・リマインド・追客
強み：患者と繋がる・読まれる・無料で柔軟に直せる。
なぜ「置き換え」でなく「役割分担」か
・京橋は既にi-CALL稼働中＝受付の心臓部。引っこ抜く＝受付を止めるリスク＋「まず1つ無料で小さく」に反する。
・我々の今のLINEに「採番・整理券」機能は無い→置き換えるなら新規開発が要る（大工事）。電話受付の高齢者も切ってしまう。
・だから〈i-CALL＝順番の中身／公式LINE＝患者接点〉と分け、「順番通知だけ」をLINEに寄せれば理想（統一）。
※ 置き換えがアリなのは「i-CALLが無い新規クリニック」や「i-CALL費用を見直す」時。京橋では今やらない。

## Slide 8
京橋クリニック 次アポ作戦・チーム共有（内部）
参考：順番のlive化
アイコール(i-CALL)連携の道筋 ── 菊池の理解用
「順番をLINEで」は、我々が作るより i-CALL のLINE機能を活かすのが筋
①
アイコール＝順番受付
京橋が使う診療予約システム i-CALL。通知は電話/メール/LINEに対応
②
作るでなく活かす
i-CALLは元々LINE通知できる。順番のlive化は「i-CALL機能を使う」が早い
③
宮崎が3点確認
プランにLINE通知あるか／既存の公式LINEに紐付け可か／API有無
④
統一 or 住み分け
統一できれば1つのLINEで順番も予約も問診も。無理なら住み分け
※ これは「将来像」。次アポのYESには必須でない＝先に出しすぎない（売り込みすぎ注意）。中央ビジコムMedicomもi-CALL連携対応で電カル側の整合は取りやすい。