## 00_成果物・前提・凡例
辻堂東海岸3丁目 7239-245 案件管理シート（売却戦略・工数×収益）
売主:テナントアシスト・ウイン(松井様より)/05物件調達×04/2026-06-05作成
■ 成果物・リンク
成果物 | リンク
売却戦略デッキ(5枚) | 開く
現況と方針(1枚) | 開く
地積測量図(測図) | 開く
隣地7239-449 全部事項(証票) | 開く
物件管理マスターDB | 開く
■ 前提
| 対象 | 辻堂東海岸3丁目 7239-245+985(土地約139.78㎡・2016築・3LDK)
| ルート | 福井(テナントアシスト・ウイン)/買取業者 荻原(湘和地所レジデンス・近所)
| 価格 | 売出3700万 → 業者買取3400万見込み(手数料0)
| 商材戦略 | 駐車ネック解消(南側ブロック後退)でバリューアップ/出口=業者買取(確実)or一般売却
| 中核信条 | 売り込まない/工数と収益を天秤に/相手目線でGIVE・信頼の対価
■ 凡例
黄色=入力セル(前提) / 黒字=計算結果 / 赤太字=最重要・戦略スイッチ / ベージュ=見出し

## 01_論点分解＋抜け漏れ
■ 論点分解
論点 | 問い | 置き場
①誰の課題 | 辻堂で何を最大化するか(確実な現金化か高値か) | 04
②出口WHAT | 業者買取3400か/一般売却3700か/駐車解消後に高値か | 02・03・04
③解決HOW | 南側ブロックを後退・解体し駐車を確保できるか(費用) | 02・06
④価値の定量化 | 各出口の手取り・売却益 | 03
⑤工数の定量化 | 共有4名折衝・解体段取りの重さ | 04
⑥相手 | 荻原(業者主導折衝)・共有4名(全員同意)・櫻井(北/単独) | 06
⑦リスク | 共有同意/解体費/追加指値/売れ残り | 06・08
⑧出口/横展開 | 駐車確保で"停められる物件"=他業者にも売りやすい | 07
■ CFO抜け漏れ
# | 抜けている論点 | なぜ致命的か／打ち手
1 | 【最重要】ブロック後退・解体のリアル見積=戦略スイッチ | 富士ハウジング根本氏が現況確認後に調整。費用未確定
2 | 共有4名(柏木洋子/菊池英一/清水信敬/清水澄子)の全員同意 | 全員 辻堂東海岸3-3-24。難度高・窓口特定から
3 | 大工見積を理由にした追加指値リスク | 3400万から下振れの可能性。下限を固定して目線合わせ
4 | 駐車解消で本当に成約まで進むかの裏取り | 西山ヒアリング6/8(月)で買主n数を確認
5 | 売主(松井様・相続人複数)の売却合意・スケジュール | 福井経由で早期合意形成
6 | 業者買取の確実性 vs 一般売却の機会損失 | 即現金 vs 時間コスト・滞留リスク

## 02_出口比較・損益分岐
■ 出口比較表
出口 | 想定価格 | 手数料 | 手取り目安 | 工数 | 確実性
業者買取(荻原/湘和) | 3400万 | 0円 | 約3400万 | 小 | 高(即現金)
一般仲介(現況) | 3700万売出 | 約128万 | 約3572万 | 中 | 低(駐車ネックで滞留)
駐車解消後・一般売却 | 要試算(UP) | 約128万+解体費 | 要試算 | 大(共有折衝) | 中
■ 損益分岐(駐車解消の採算)
ブロック解体/後退費 | 駐車解消後 想定売値 | vs業者買取3400 | uplift
要見積(富士ハウジング) | 要試算 | - | 要試算
分岐ライン | ≒3400万+費用 | ±0 | 損益分岐
※現況確認後に確定 | - | - | -

## 03_収益・キャピタル
■ 収益・手取り比較(概算)
項目 | 業者買取(荻原) | 一般仲介で売る
価格 | 3400万 | 3700万
仲介手数料 | 0円 | 約128万(3%+6万+税)
手取り目安 | 約3400万 | 約3572万
差 | - | +約172万(売れれば)
確実性/速度 | 高(業者・即現金) | 低(駐車ネックで滞留)
バリューアップ | 業者主導で協働 | 自前で対応
■ キャピタル(売却益)
項目 | 値 | 備考
売却額(本線) | 3400万 | 荻原 業者買取
取得簿価 | 要確認 | 松井様取得価格・改装費込み
売却費用 | 手数料0+解体費(要試算) | 業者買取は手数料0
税後売却益 | 要試算 | 簿価確定後に算出

## 04_工数×収益マトリクス
■ 工数×収益マトリクス（★核心）
戦略 | 手取り | 工数 | 工数の中身 | 工数効率
A 業者買取(荻原3400万) | 約3400万 | ★ | 荻原主導で折衝代行・即現金・手数料0 | ◎最高
B 一般仲介で現況売り | 約3572万(売れれば) | ★★★ | 駐車ネックで内見止まり・長期化 | △
C 駐車解消→高値売却 | 要試算(UP) | ★★★★★ | 共有4名全員同意+解体段取り+測量 | 中〜低
D ハイブリッド(荻原協働で駐車解消しつつ買取) | 3400万+α | ★★ | 荻原が折衝主導・情報共有 | ◎
■ 読み解き
・確実・即現金・工数最小 → A業者買取(荻原)。手数料0で手取り約3400万。
・手取り最大化のみ → B/C。但しBは駐車未解消だと売れない / Cは共有4名同意で工数最大。
・現実解 → D:荻原と協働で駐車解消(折衝は業者主導)しつつ買取3400万で確実に現金化。
・菊池の希少資源=時間/対人折衝力。無理に自前高値を狙わず確実な出口を取り本業営業に集中が合理的。

## 05_戦略決定
■ 戦略決定（D ハイブリッド基軸）
① まず駐車解消の段取りを荻原・富士ハウジング根本で進める(現況確認後に解体調整)
② 荻原の3400万買付を本線に確実な現金化を取る(手数料0・業者主導)
③ 大工見積での追加指値に注意。3400万を下限の目線に目線合わせ
④ 並行して西山ヒアリング(6/8)で「駐車解消=成約」の裏取り(他出口の保険)
⑤ ダメでも境界確定+ブロック解体で"駐車できる物件"化=他業者にも売りやすい(複数出口)

## 06_リスク・反論
■ リスク・反論
リスク | 起こり得ること | 先回りの打ち手
共有4名同意 | 全員同意取れず解体進まず | 窓口特定・荻原主導折衝・無理なら業者買取に寄せる
解体/ブロック費 | 想定超で採算悪化 | 富士ハウジング等で相見積・現況確認後に確定
追加指値 | 大工見積理由に3400万下振れ | 一つずつ目線合わせ・下限を固定
売れ残り(一般売却) | 駐車未解消で内見が決まらず滞留 | 業者買取(荻原)を確実な出口として確保
売主合意 | 松井様(相続人複数)の売却条件 | 福井経由で早期合意形成

## 07_KPI・出口
■ KPI
KPI | 目標 | 測り方
荻原買付の正式提示 | 来週中 | 3400万の買付書取得
駐車解消の段取り確定 | 6月中 | 現況確認→解体/後退の可否・費用
西山ヒアリング | 6/8(月) | 駐車解消で成約に進むか(n数)
売買契約・決済 | 7月目安 | 業者買取で現金化
■ 出口の本丸
・本線=業者買取(荻原)3400万・手数料0で確実現金化。
・上振れ=駐車解消で"停められる物件"化→一般売却で高値も狙える(複数出口)。
・菊池の時間を守りつつ確実な出口を取るのが今フェーズの正解。

## 08_穴×出口(網羅)
■ 穴(リスク)×出口への影響×確率×潰し方
穴(リスク) | 出口への影響 | 確率 | 潰し方→カバー出口
1 共有4名の同意取れず | 駐車解消(C)不成立 | 中高 | 窓口特定・荻原主導折衝→ダメなら業者買取A
2 ブロック解体費>想定 | C採算悪化 | 中 | 富士ハウジング相見積→Aへ
3 大工見積で追加指値 | 業者買取額が下振れ | 中 | 下限固定・目線合わせ
4 駐車解消しても売れない | B/C不成立 | 中 | 西山ヒアリングで裏取り→業者買取Aを保険
5 売主(松井様)合意遅延 | 全出口が遅延 | 中 | 福井経由で早期合意形成
6 荻原 買取撤回 | 本線A消失 | 低中 | 一般売却・他業者ルートを併走
■ 自動判定パネル(入力で連動想定)
項目 | 値
出口判定 | 荻原 業者買取(本線)
業者買取額 | 3400万(見込)
共有4名 同意 | 未
駐車解消 段取り | 現況確認待ち
ブロック解体費 | 要見積

## 09_WBSガント
■ WBSガント（2026/6→2026/12）
工程 | 狙い・完了条件 | 担当 | From | To | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
現況確認・ブロック調査 | 駐車解消可否/境界・杭 | 富士ハウジング/菊池 | 26/6 | 26/6 | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
共有4名 窓口特定・折衝 | 全員同意の感触 | 荻原主導/菊池 | 26/6 | 26/7 | ■ | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
大工見積取得 | 駐車解消費の確定 | 荻原/大工 | 26/6 | 26/6 | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
荻原 買付正式提示 | 3400万の買付書 | 荻原 | 26/6 | 26/6 | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
西山ヒアリング | 駐車=成約の裏取り | 菊池 | 26/6 | 26/6 | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
価格目線合わせ | 下限固定・指値対応 | 菊池/荻原 | 26/6 | 26/7 | ■ | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
売買契約 | 契約締結 | 菊池/福井 | 26/7 | 26/7 | ・ | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
決済・現金化 | 着金 | 菊池/買主 | 26/7 | 26/7 | ・ | ■ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・

## 10_プロジェクト概要
■ プロジェクト概要
区分 | 項目 | 内容
概要 | 目的・ミッション | 駐車ネック解消で辻堂を確実に現金化(業者買取3400万を本線)＋上振れで高値も狙う
| ゴールイメージ | 7月目安に売買決済で現金化
| 求められる成果物 | 荻原買付/駐車解消の段取り/西山ヒアリング/売買契約・決済
関係者 | PO・PM | 菊池
| ステークホルダー | 松井様(売主)・福井(テナントアシスト)・荻原(湘和地所)・櫻井(北隣)・共有4名(南隣)・富士ハウジング根本・西山(三春)
指標 | KPI | 荻原買付提示/駐車解消可否/売買決済
前提条件 | 価格前提 | 売出3700万→業者買取3400万見込み(手数料0)
マイルストーン | 2026/6 | 駐車解消の段取り＋荻原買付提示＋西山ヒアリング
| 2026/7 | 価格目線合わせ→売買契約・決済(現金化)
制作：テナントアシスト・ウイン 菊池研太 ｜ 2026-06-05