## 277高松_WBS
優先 | カテゴリ | 工程 | 狙い・完了条件 | 担当本部長 | 担当者 | From | TO | 進捗率 | ステータス | 場所 | 所要 | 依存・メモ
S | 融資 | 岩銀 正式条件の確認と金消契約の持参物確定 | 金利・期間・返済日を書面で確認し、実印/印鑑証明/登記簿など持参物を西原様に確認して当日持参漏れゼロ | 菊池 | 菊池 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0% | 🔴最優先 | 東京 | 30分 | 本日到着の正式条件連絡が起点。ここが崩れると8/14が流れる
S | 融資 | 金消契約（岩手銀行 花巻支店） | 契約締結完了。返済口座＝賃料受取口座の開設もこの場で完了させる | 菊池 | 菊池 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | 🔴最優先 | 花巻 | 11:00-13:00 | 確定枠。この後13:00から帰省
S | 財務 | 第4期決算書の純資産・役員借入金を確認 | 債務超過▲42万の実態と役員借入金の額を確定。保証協会Excelの黄色5セルを埋めて⑥の枠を出す | 菊池 | 菊池 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 0% | 🔴最優先 | どこでも | 60分 | MDism「純資産の10〜20倍が融資上限」。2棟目の可否がここで決まる。全ての起点
S | 賃貸管理 | 岩手大学生協へ賃貸人変更＋振込先変更を提出 | 9月分の賃料(318,400円)が新口座に入る状態にする。書式取寄→記入→提出まで完了 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 0% | 🔴最優先 | 電話/郵送 | 2時間 | TEL 019-652-3517。★間に合わないと9月分が売主口座へ。伝達文は作成済み
S | 賃貸管理 | トラステン阿部様へ決済日8/31の連絡（下書き送信） | 入居者2名への賃貸人変更通知・9月分振込先変更・敷金21万の扱いを確定 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0% | 🔴最優先 | メール | 15分 | Gmail下書き6日放置中。送るだけ
S | 保険 | 共益商事 太田様へ火災保険の正式申込 | 始期8/31・クレカ払いで申込完了→付保証明を岩銀へ提出 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 0% | 最優先 | 電話/メール | 30分 | 合計157,240円で確定済み。現地写真の訪問日程も同時に決める
S | 融資 | 資金計画スプシの4点修正→自己資金不足25万の扱いを西原様と協議 | 貸家保険3棟分86,010円・貸家登記費用・諸経費95,000円を反映し、不足分の手当てを決める | 菊池 | 菊池 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 0% | 最優先 | 東京 | 60分 | ★金消契約前に決着させる。根抵当残枠30万では吸収しきれない
A | 現地 | 【岩手限定】高松 現地確認（駐車場・空室・設備・外観） | ①駐車場の空き区画を実測(何台・出入り可否) ②花みずき空室1棟の内部 ③プロパンのボンベ/メーター/所有区分表示 ④共用部の電気・水道メーター ⑤外観写真一式 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 0% | 最優先 | 盛岡市高松2 | 往復2h+現地1h | ★決済は立会なし方式の想定＝ここが決済前に現地を見る最後の機会。東和から車で約1時間
A | 収益改善 | 【岩手限定】駐車場の空き区画を実測して時間貸しの可否判断 | 1〜2台の区画について、区画寸法・出入りの動線・軽/普通車の別を確定し、特Pへ登録できる状態にする | 菊池 | 菊池 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 0% | 未着手 | 盛岡市高松2 | 現地確認に含む | MD実例では月極3,300円→時間貸し手取り7,210円(2倍超)。手数料は特P30%が最良
A | ガス | 【岩手限定】プロパンの現況を現地で確認（ボンベ・配管・会社名） | 供給会社名・ボンベ本数・メーター位置・配管の敷設状況を写真で記録。所有区分の表示があれば撮影 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 0% | 未着手 | 盛岡市高松2 | 現地確認に含む | 切替判断の前提。共同ガス(019-634-0311)が現行
A | 賃貸管理 | 【岩手限定】三浦様へヒアリング（阿部様経由・電話可） | ①ネット回線の契約名義 ②消防設備点検業者 ③除雪・共用部清掃の現行手配 ④町内会・ゴミ集積所 ⑤共用部電気/水道契約の有無 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 0% | 未着手 | 岩手 | 30分 | 決済後のインフラ承継リストがこれで確定する
A | 家族 | 【岩手限定】兄貴に遠野ジンギスカンの可否を聞く | 8/16の午前をどう使うか（遠野 or 高松現地）を確定させる | 菊池 | 菊池 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | 未着手 | 東和 | 5分 | ★8/14の家族集合の場で聞く。これで16日の朝が決まる
A | 家族 | 【岩手限定】兄夫婦とカメラ買取シナジーの相互送客を握る | 残置カメラ→兄貴EC／遺品整理客→不動産相談、の送客ルールを口頭で合意 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 0% | 計画中 | 東和 | 30分 | 家族連携ボード⑦。第7期の岩手法人1号の布石
A | 調査 | 【岩手限定】花巻・盛岡の金融機関の営業店を下見 | MDismの狙うべき3類型(①エリアの端=最前線店 ②基幹店 ③法人取引の多い支店)に該当する支店を地図上で特定 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 0% | 計画中 | 花巻/盛岡 | 30分 | 訪問はしない。試験後の10行開拓の下調べのみ。本店所在地の設計にも効く
B | ガス | プロパン 現行契約の書面を取得（貸与設備・残存期間・精算条項） | ①無償貸与設備の有無 ②残存期間 ③解約時の精算金の算定式 を書面で確認する | 菊池 | 菊池 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 0% | 未着手 | 電話/郵送 | 60分 | ★切替判断はこれを見てから。液石法で所有区分の書面明示義務あり。2026-06-02のメモでも『無償貸与の解約精算』が論点として既出
B | 登記 | 決済・所有権移転登記の段取り確認（立会なし方式の可否） | 8/31の決済方式・必要書類・司法書士の手配を西原様と確定 | 菊池 | 菊池 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 0% | 未着手 | メール | 30分 | 立会なしなら岩手へ行かずに済む＝現地確認を8/16-17に前倒しする理由
B | 融資 | 融資承認取得期日8/28・特約解除期日8/30の通過確認 | 形式確認だが期日管理として押さえる | 菊池 | 菊池 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 0% | 未着手 | - | 10分 | 本審査中
B | 決済 | 8/31 融資実行・残代金決済・引渡し・精算 | 精算は既存の8/14ベース精算書のまま実施（買主有利約25万・指摘あれば12条どおり応じる） | 菊池 | 菊池 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0% | 未着手 | - | 半日 | 花みずき受領272,884円＋AP分
B | 資金 | 決済時に岩銀返済口座へ30万円を置く | 生協の振込先変更が9月分に間に合わない場合の保険（返済1回分＋余裕） | 菊池 | 菊池 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0% | 未着手 | - | - | 間に合えば10月以降のバッファに回る
C | 名義変更 | 共同ガス（AP側プロパン）へ所有者変更の連絡 | 供給契約とプロパン設備の所有区分を承継。承継で進める前提 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 0% | 未着手 | 電話 | 20分 | TEL 019-634-0311。★まず承継、切替判断は貸与設備の確認後
C | 名義変更 | 花みずき側プロパン会社へ所有者変更の連絡 | 会社名を阿部様経由で確認したうえで承継手続き | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 0% | 未着手 | 電話 | 20分 | 会社名を確認中
C | 名義変更 | 東北電力（共用部電灯）の名義変更 | AP共用部の電気契約を法人名義へ。契約の有無を三浦様に確認済みの前提 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 0% | 未着手 | 電話/Web | 20分 | -
C | 名義変更 | 東北電力ネットワーク 電柱敷地料の受取口座変更 | 決済後に連絡と確認済み。新口座へ変更完了 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0% | 未着手 | 電話 | 15分 | 0570-019-197
C | 名義変更 | 盛岡市上下水道局 所有者変更届 | 共用部の水道契約の有無を確認のうえ届出（各戸は入居者契約） | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0% | 未着手 | 電話/窓口 | 20分 | -
C | 名義変更 | 町内会・ゴミ集積所の引継ぎ | 町内会費の負担者と集積所のルールを確認して引継ぎ完了 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 0% | 未着手 | 電話 | 20分 | 三浦様ヒアリングの結果を受けて
C | 賃貸管理 | AP9月分入金の着金確認（318,400円） | 岩銀口座に着金したかを確認。入っていなければ即エスカレーション | 菊池 | 菊池 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 0% | 未着手 | - | 10分 | 生協は当月第1週入金
C | 融資 | 初回返済9/30の口座残高チェック | 約22〜23万円の引落しに耐える残高を確保 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0% | 未着手 | - | 10分 | -
D | ガス | プロパン 3社相見積 or 現行会社への条件改善要請 | ①貸与設備なし→3社相見積(基本料金/従量料金/協力金/その他の4点・一発勝負) ②貸与設備あり→切替はせず現行会社に条件改善だけ求める | 菊池 | 菊池 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 0% | 計画中 | 電話 | 3時間 | ★MD実例で協力金5万円/室。11室なら最大50万円級。旧・新築計画時の見積は『地域の条件相場』の参考資料として使える
D | 収益改善 | 駐車場の空き区画を特Pに登録（1〜2台） | 登録完了し初回の予約が入る。売上と手数料を記録 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0% | 未着手 | Web | 60分 | 現地実測が前提。手数料 特P30%<タイムズB40%<akippa53.7%。年10万→売却価格を約90万押し上げ
D | 空室対策 | 花みずき 空室1棟の客付け方針を決める | 岩手大生ルームシェア vs 訪問マッサージ2店舗目 を比較して1本に決定 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0% | 計画中 | - | 2時間 | 兄ブレストの結果を反映。現地確認の印象が判断材料
D | 運営 | 初回修繕は管理会社に任せ、①型番 ②施工写真 を回収するルールを設定 | 発注前に『型番と施工写真をください』と伝える運用を管理会社と合意 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0% | 計画中 | - | 30分 | MDism。一棟物は同一設備が全部屋＝最初の1回で型番を押さえれば以降は施主支給で圧縮できる
E | 財務 | 高松取得後の黄金不等式を計算 | 債務償還年数 ＜ 加重平均融資残年数 ＜ 加重平均償却残年数 が成立するか確認 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0% | 計画中 | - | 2時間 | MD実績は18.2<20.5<22.5年。崩れているなら次の物件で是正する
E | 財務 | 高松の建物比率38%で償却がどう効くかを試算 | 償却期間と繰越損失の見通しを出し、決算書が赤字に振れないか確認 | 菊池 | 菊池 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0% | 計画中 | - | 2時間 | MD例①(建物比率50%)は4年で1,600万の繰越損失→債務超過。38%は中間。花みずきも合わせて
E | 財務 | 純資産を作る打ち手を決める（増資 or 利益計上） | 債務超過の解消計画を数字で持つ。増資するなら1,000万円まで | 菊池 | 菊池 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 0% | 計画中 | - | 3時間 | ★試験後。MDismの無料30分財務面談を使う手もある
E | 融資 | 取引金融機関を4行→7行へ（保証協会の初回取引を作る） | PLAN-A本命→PLAN-B保証協会付→PLAN-C小口運転資金、まで下げてでも取引を作る | 菊池 | 菊池 | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 0% | 計画中 | - | - | ★試験後。ちばマン型。狙う営業店は①最前線店②基幹店③法人取引の多い支店

## 凡例・使い方
277高松二丁目 決済〜運用立ち上げ WBS
■ 貼り付け先
WBSスプシ | 1OLNAcbPIMpdHFr8b-nYQosVuOKzzhXuuGDPsEwSk2i4 (gid=1170356369)
列の互換 | C〜J列(工程/狙い・完了条件/担当本部長/担当者/From/TO/進捗率/ステータス)が既存WBSと同じ並び。A,B,K,L,M列は補助なので不要なら削除
朝5時LINE通知 | line_notify_gas.js が ステータス≠完了 の行を拾う。ステータス語彙は 🔴最優先/最優先/未着手/対応中/計画中/ルーティン のみ使用
■ 優先度の意味
S | 期限があり、落とすと実損が出る。今日〜8/31
A | 岩手にいる8/14-17でしかできない。逃すと次は決済後
B | 決済まで(〜8/31)に片付ける
C | 決済後すぐ(9月)＝名義変更・インフラ承継
D | 収益改善。急がないが効く
E | 財務・次の1棟。試験後(11月〜)が主戦場
■ プロパンの判断（結論）
基本方針 | ★まず承継。切替判断は『現行契約の書面』を見てから
理由 | 無償貸与配管がある場合、切替時に残存価値の精算金や設備撤去費を請求される。2026-06-02の案件メモでも『プロパンガス無償貸与の解約精算』が抜け漏れ論点として既出
確認する3点 | ①無償貸与設備の有無 ②残存期間 ③解約時の精算金の算定式。液石法で所有区分の書面明示義務があるので、請求すれば出てくる
貸与設備なしの場合 | 3社相見積(基本料金/従量料金/協力金/その他の4点・一発勝負と明言)。協力金は室数×5万円が相場感
貸与設備ありの場合 | 切替はせず、現行会社に『他社から協力金の提示がある』と伝えて条件改善だけ引き出す(MDismの第二ラウンド手法)。低リスクで効果は取れる
旧・新築計画時の見積 | 新築は貸与設備前提の条件なので既存物件の切替とは条件が違う。ただし『この地域のガス会社の条件相場』を知る材料としては有効。捨てずに比較の物差しに使う
■ 岩手滞在(8/14-17)の設計
制約 | 葵斗の食事は7:00/11:30/17:00固定。外出できるのは 9:00-11:00 と 14:30-16:30 の2枠。17:00までに帰宅が鉄則
東和→盛岡高松 | 車で約1時間。往復2h+現地1h=3h → 葵斗の外出枠には収まらないので単独行動が前提
8/14(金) | 11:00-13:00 金消契約(花巻) → 13:00 帰省 → 家族集合で終了。★この場で兄貴に遠野の可否を聞く
8/15(土) | 8:30-11:30 家族タイム / 12:00 思い出探し / 13:00 四街道は電話かリスケに切替 / 16:00-17:00 趣味枠
8/16(日) | 朝の調査士以外フリー。遠野に行くなら10:20発。★行かないなら午前に単独で高松現地(9:00発→10:00着→11:00発→12:00帰着)
8/17(月) | 移動日。午前に高松現地を入れる案もあり(帰路と逆方向なので要判断)
最重要 | ★決済は立会なし方式の想定＝8/14-17が決済前に現地を見る最後の機会。駐車場の時間貸しも花みずき空室対策も、現地を見ないと決まらない